Администрация Усть-Погожинского сельского поселения

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» марта 2015г.                                                                                        № 16

О подготовке празднования 70-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов в Усть-Погожинском сельском поселении

В целях исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина от 25.04.2013 №417 «О подготовке и проведении празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Великой Победы.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации Усть-Погожинского сельского поселения обеспечить выполнение  запланированных мероприятий, посвященных 70-ой годовщины Великой Победы, за счёт и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

4. МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения» и МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» организовать и провести в  учреждениях культуры смотры-конкурсы истории  боевой и трудовой славы, фестивали детского творчества, посвященные 70-ой годовщины Великой Победы, а также организовать тематические выставки, концерты, обзорные экскурсии, встречи с ветеранами и тружениками тыла, показ художественных и  документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Погожинского

сельского поселения:                                        Э.А. Сулейманов

Приложение 1
Утверждено 
Постановлением 
Главы Усть-Погожинского сельского поселения
от «16» марта 2015 г. № 16

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых  празднованию 70 – летия  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |  |  | -4- |
| - I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц приравненных к ним |  |  |  |  |  |
| 1. | Обследования социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ВОВ), тружеников тыла, вдов погибших (умерших), инвалидов (участников) ВОВ, определение мер по их улучшению | Апрель 2015 г. |  |  | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения |
| - II. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация ремонта, восстановления и реставрации находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг в с. Усть-Погожье, с. Семёновка | Март- апрель 2015 г. |  |  | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения |
| 3. | Благоустройство памятников и воинских захоронений в с. Усть-Погожье, с. Семёновка | Апрель 2015 г. |  |  | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |
| 4. | Возложение венков и цветов к памятникам и воинским захоронениям ВОВ в с. Усть-Погожье, с. Семёновка | Май 2015 г. |  |  | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, МКОУ Устьпогожинская сош, МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |
| - III. Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5. | Поздравление главы Усть-Погожинского сельского поселения ветеранов и участников ВОВ, тружеников тыла с праздником, вручение подарков, в с. Усть-Погожье, с. Семёновка. |  | Май 2015 г. | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения |  |
| 6. | Посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла на дому, поздравление с праздниками, юбилейными датами, Днем Победы |  | Апрель- Май 2015г. | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, МКОУ Устьпогожинская сош, МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |  |
| 7. | Литературно-музыкальный час «Песни, опалённые войной», Акция «Подарок ветерану» (кружок «Очумелые ручки») |  | Май 2015 г. | МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 8. | Проведение митингов, посвященных 70-летию Победы |  | Май 2015 г. | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, МКОУ Устьпогожинская сош, МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |  |
| 9. | Праздничный тематический концерт «Этих дней не смолкает слава..», посвященный 70-летию Победы, с приглашением ветеранов ВОВ, праздничный «Огонёк», фейерверк в с. Усть-Погожье |  | Май 2015г | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, МКОУ Устьпогожинская сош, МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |  |
| 10. | Участие в районных мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы |  | Май 2015г | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения, МКОУ Устьпогожинская сош, МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», ТОС «Погожинское», ТОС «Семёновское-2» |  |
| 11. | Вечер поэзии «Строка оборванная пулей» |  | Апрель 2015 г. | МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 12. | Выставка рисунков «Годы опалённые войной», конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами ребенка». |  | Май 2015 г. | МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения», МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 13. | Конкурс военно- патриотической песни для детей «Письмо деду в 45-ый…» |  | Февраль 2015 г. | МКУК «Дом культуры Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 14. | Международная акция «Читаем детям о войне» |  | Май 2015 г. | МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 15. | Издание буклета «Труженики тыла» |  | Март- апрель 2015 г. | МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 16. | Выставка книг «Победа деда - моя победа», «Строки опаленные войной» |  | Январь- Май 2015 г. | МКУК «Библиотека Усть-Погожинского сельского поселения» |  |
| 17. | Размещение на сайте а Усть-Погожинского сельского поселения информации о проведённых мероприятиях, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ |  | Январь- Май 2015 г. | Администрация Усть-Погожинского сельского поселения |  |

Заместитель главы администрации

Усть-Погожинского сельского поселения:                                О.В. Горбунова